## Slide 1: REDETERMINACION DE PRECIOS EN LA OBRA PÚBLICA.

## Slide 2: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
DEFINICION.
CARACTERISTICAS. (BILATERAL, CONMUTATIVO, ADMINISTRATIVO, FORMAL, ETC)
ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. (OBJETO, PLAZO, SISTEMA CONSTRUCTIVO Y MONTO DE LA OBRA, CERTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO)
ECUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA.

## Slide 3: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
CAUSAS DE RUPTURA DE LA ECUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA.
RELACION ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE LOS BIENES.
INFLACIÓN.
DEVALUACIÓN.
CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN.

## Slide 4: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS..
MARCO LEGAL NACIONAL.
LEY N° 23.928. 03/91. (LEY DE CONVERTIBILIDAD).
ART. N° 10 “MANTENGASE DEROGADAS, CON EFECTO A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 1991, TODAS LAS NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE ESTABLECEN O AUTORIZAN LA INDEXACIÓN DE PRECIOS, ACTUALIZACIÓN MONETARIA, VARIACIONES DE COSTOS O CUALQUIER OTRA FORMA DE REPOTENCIACIÓN DE LAS DEUDAS, IMPUESTOS, PRECIOS O TARIFAS DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS”

## Slide 5: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.
MARCO LEGAL NACIONAL.
DECRETO N° 1312/93.
SOSTENER IMPLICITAMENTE QUE LOS AJUSTES DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS NO ESTAN INCLUIDOS EN LA EXPRESIÓN VARIACIONES DE PRECIOS O ACTUALIZACIONES DE PRECIOS.
RECONOCER ANUALMENTE Y HACIA EL FUTURO LOS CAMBIOS DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS DE LA OBRA, AL CUAL SE BAUTIZO COMO REDETERMINACIÓN.

## Slide 6: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.
MARCO LEGAL NACIONAL.
DNU N° 1295/02.
DEROGA EL DECRETO N° 1312/93
LOS PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE LA PARTE FALTANTE PODRAN SER REDETERMINADOS A SOLICITUD DEL CONTRATISTA CUANDO LOS FACTORES PRINCIPALES QUE LA COMPONEN HAYAN ADQUIRIDO UN VALOR PROMEDIO IGUAL O SUPERIOR AL 10 %

## Slide 7: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.
MARCO LEGAL NACIONAL.
DECRETO N° 691/16.
MODIFICA EL DECRETO N° 1295/02.
EL PRESENTE REGIMEN DE REDETERMINACIÓN INCLUYE A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y LOS DE CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA.
CUANDO LOS FACTORES PRINCIPALES QUE LA COMPONEN HAYAN ADQUIRIDO UN VALOR PROMEDIO O IGUAL AL 5 %.

## Slide 8: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.
MARCO LEGAL NACIONAL.
LEY N° 27.397/17. (UVI VIVIENDA).
LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS QUE SE COTICEN EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SE EFECTUARÁ DE ACUERDO AL VALOR EN PESOS DE LA UNIDADA DE VIVIENDA (UVI), TOMANDO COMO REFERENCIA EL VALOR DE LA UVI DE LA FECHA QUE SE INDIQUE EN LOS PLIEGOS.

## Slide 9: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.
MARCO LEGAL NACIONAL.
DECRETO N° 490/23.
CUANDO LOS FACTORES PRINCIPALES QUE LA COMPONEN HAYAN ADQUIRIDO UN VALOR PROMEDIO O IGUAL AL 2 %.

## Slide 10: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS..
MARCO LEGAL. PROVINCIA DE SAN JUAN.
DECRETO N° 1447. 16/09/04. (ADHIERE TOTALMENTE AL DNU N° 1295/02.)
DECRETO ACUERDO N° 0028/06/09/16. (ADHIERE AL DECRETO NACIONAL N° 691/16.)
LEY N° 1807-P. 06/09/18. (ADHIERE TOTALMENTE A LAS LEYES NACIONALES N° 27271 Y 27397.)
DECRETO PROVINCIAL N° 1443/19. (DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. SIGOP.)

## Slide 11: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.
MARCO LEGAL. PROVINCIA DE SAN JUAN.
LEY N° 2458-A. 10/11/22. (DECLARA LA EMERGENCIA EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS EN TODO EL AMBITO DE LA PROVINCIA.).
LEY N° 2581-A. (PRORROGA EL PLAZO DE LA LEY N° 2458-A.)
LEY N° 2711-A. (PRORROGA EL PLAZO DE LA LEY N° 2711-A.)
DECRETO ACUERDO N° 006. 30/01/23. (APRUEBA EL NUEVO SISTEMA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS QUE SE APLICARÁ EN LA PROVINCIA.)

## Slide 12: REDETERMINACION DE PRECIOS.
PROCEDIMIENTO DE CALCULO Y EMISION DEL CERTIFICADO.
CALCULO DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE REFERENCIA.
ACTA DE RENUNCIA. (RENUNCIA POR PARTE DE LA CONTRATISTA POR MAYORES COSTOS, COMPENSACIONES, GASTOS IMPRODUCTIVOS O SUPUESTOS PERJUICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA)
REDETERMINACIÓN PROVISORIA.
REDETERMINACIÓN DEFINITIVA.

## Slide 13: REDETERMINACION DE PRECIOS.
INCONVENIENTES QUE TIENE EL SISTEMA ACTUAL.
EL SISTEMA DE CALCULO SE BASA EN LA APLICACIÓN DE NUMEROS ÍNDICES.
EN LA ACTUALIDAD DEBIDO A QUE LOS ÍNDICES VIENEN BAJANDO NOS ENCONTRAMOS CON REDETERMINACIONES NEGATIVAS.
LA REDETERMINACIÓN NEGATIVA IMPACTA FUERTEMENTE EN LAS OBRAS PRODUCIENDO CONSECUENCIAS QUE ACTUAN SOBRE LA CONTINUIDAD DE LAS OBREAS.

## Slide 14: REDETERMINACION DE PRECIOS
INCONVENIENTES QUE TIENE EL SISTEMA ACTUAL.
PARA EL CASO DE OBRAS NEUTRALIZADAS Y CON PRECIOS MUY ANTIGUOS AL MOMENTO DE REINICIAR LOS TRABAJOS Y AL REDETERMINAR LA PARTE FALTANTE A EJECUTAR DE L A OBRA LOS VALORES NO SE CORRESPONDEN CON LA REALIDAD.

## Slide 15: REDETERMINACION DE PRECIOS.
PROPUESTA DE UN SISTEMA NUEVO DE REDETERMINACIÓN.
SE DEBE CONTAR CON UN COMPUTO Y PRESUPUESTO LO MAS DETALLADO POSIBLE, INCLUYEN LA TOTALIDAD DE LOS RUBROS.
SE DEBE INCLUIR LA TOTALIDAD DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS DE CADA UNO DE LOS ITEMS QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO.
EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS SE DEBEN DISCRIMINAR LOS ELEMENTOS QUE LOS COMPONEN EN MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS.

## Slide 16: REDETERMINACION DE PRECIOS.
PROPUESTA DE UN SISTEMA NUEVO DE REDETERMINACIÓN.
SE DEBE FIRMAR Y APROBAR UN ACTA DONDE LA CONTRATISTA RENUNCIE A LOS MAYORES COSTOS, GASTOS IMPRODUCTIVOS O CUALQUIER OTRO PERJUICIO DE CUALQUIER NATURALEZA.
REALIZAR EL CALCULO DE LA REDETERMINACIÓN CON PRECIOS Y NO CON ÍNDICES.
OBTENER PRECIOS DE LA REGION.

## Slide 17: REDETERMINACION DE PRECIOS.
PROPUESTA DE UN SISTEMA NUEVO DE REDETERMINACIÓN.
NO SE REDETERMINARAN LOS ANTICIPOS FINANCIEROS.
NO SE APLICARA EL COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE REFERENCIA (CVR) O SEA SE CALCULARA TODOS LOS MESES SIENDO INDISTINTA LA VARIACIÓN QUE EXISTE.

## Slide 18: REDETERMINACION DE PRECIOS.
PROPUESTA DE UN SISTEMA NUEVO DE REDETERMINACIÓN.
PARA EL CASO DE LAS OBRAS CON UN ATRASO IGUAL O SUPERIOR DEL 2 % RESPECTO DEL PLAN DE TRABAJOS PROPUESTO APROBADO, SE REDETERMINARÁN AL MOMENTO EN QUE DEBIERON SER EJECUTADOS LOS TRABAJOS. ESTE CASO APLICA EN EL CASO QUE EL ATRASO SE PRODUZCA POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA.

## Slide 19: REDETERMINACION DE PRECIOS.
PROPUESTA DE UN SISTEMA NUEVO DE REDETERMINACIÓN.
CON ESTE SISTEMA SE PUEDE LOGRAR PREVEER EL FINANCIAMIENTO QUE SE NECESITAN A FUTURO DE LAS OBRAS A EJECUTAR YA SEAN EN EJECUCIÓN O NUEVAS.
ESTA PROYECCIÓN PERMITE REGULAR LOS FONDOS QUE TIENE EL ESTADO PARA PODER HACER FRENTE A LOS PAGOS DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRA.
EVITANDO DE ESTA FORMA DEMORAS EN LOS PAGOS Y POR CONSIGUIENTE ATRASO EN LOS TRABAJOS.